## Hoja1
Responsable | Tema Asignado | Fecha de asigación | Fecha de culminación | Fecha de Capacitación | Capacitación a Compañeros | Observaciones
Diseñar el modelo conceptual, lógico y físico.
Francis Guaman | Crear el Diagrama_ER_Conceptual | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | organización y creación del diagrama conceptual | Análisis de entidades y atributos
Misael García | Crear el Diagrama_ER_Logico | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Creacion de los diagrams logico y fisico | Se definieron correctamente las entidades, relaciones y atributos con base en el modelo conceptual.
Misael García | Crear el Diagrama_ER_Fisico
Desarrollar un diccionario de datos detallado
Definir las restricciones de integridad referencial.
Seguridad, Auditoría y Control de Acceso
Misael García | Implementar políticas de acceso y seguridad. | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Seguridad y Auditoría en Bases de Datos | Implementación de políticas de acceso, auditoría y cifrado
| Cifrado de datos sensibles |  |  |  | Control de Acceso | Roles, permisos y control de acceso
| Habilitar auditoría y registrar eventos de base de datos |  |  |  | Cifrado y Monitoreo | Uso de AES_ENCRYPT y buenas prácticas Triggers para auditoría en tablas clave
Respaldos y Recuperación de Datos
Lenin Taco | Crear respaldos completos (full backups). | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | Uso de mysqldump | Quedar de acuerdo el lapso de tiempo en que se deben realizar cada una de los respaldos
| Configurar respaldos incrementales. | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 31/02/2025 | uso de mysqlbinlog
| Implementar respaldos en caliente (Hot Backups). | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Uso de mysqldump con --single-transaction
Optimización y Rendimiento de Consultas
Francis Guaman |  | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Creacion de Indices | Como crear indices
| Crear y gestionar índices |  |  |  | Investigacion e implementacion de Particionamiento | Como optimizar tablas con particiones
| Optimizar consultas SQL. |  |  |  | Investigacion y comparacion entre consultas normales y optimizadas utilizando explain | Como realizar la conparacion con explain
Utilizar particionamiento de tablas.
Procedimientos Almacenados, Vistas y Triggers
|  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Proceso y creacion de procedimientos almacenados | Implementacion de procedimientos almacenados
Francis Guaman | Crear procedimientos almacenados. |  |  |  | proceso y creacion de vistas | Implementacion de vistas
| Crear vistas para simplificar consultas complejas. |  |  |  | proceso y creacion de Triggers | Implementacion de Triggers
Implementar triggers para auditoría y control de cambios.
Monitoreo y Optimización de Recursos
Misael García |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Optimización y monitoreo del rendimiento en bases de datos | Se implementaron herramientas de monitoreo
Monitorear el rendimiento de consultas.
Realizar pruebas de carga.
| Optimizar el uso de recursos y gestionar índices. |  |  |  | Herramientas para pruebas de carga | Se realizaron pruebas de carga para evaluar la capacidad del sistema
Estrategias de optimización con índices
Git y Control de Versiones
Todos |  | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Colaboracion Grupal | Aportación en el proyecto por parte de todos los miembros del grupo.
Configurar un repositorio de Git para el proyecto.
Realizar commits frecuentes y con mensajes claros.
Automatizar pruebas con GitHub Actions.